2023年度岳阳市洞庭湖江豚保护中心

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职责情况

岳阳市洞庭湖江豚保护中心，业务归口市农业农村局主管，为正科级公益一类全额拨款事业单位。

主要职能职责有：

（1）承担水产种质资源保护区内水生生物资源及其生存环境的监测、资源养护和生态修复等工作。

（2）承担保护区及长江岳阳段范围内珍贵、濒危水生野生动物保护工作；承担长江江豚的救护和驯养繁殖研究工作。

（3）根据授权，承担保护区范围内涉水涉渔工程项目监管及生态补偿资金和生态补偿措施落实的行政辅助工作。

（二）机构情况

岳阳市洞庭湖江豚保护中心内设2个科室：办公室、观测站。

（三）人员情况

岳阳市洞庭湖江豚保护中心核定全额拨款事业编制11人，2023年末实有在职人数9人，退休人员1人。

二、一般公共预算支出情况

2023年全年共支出432.72万元.

（一）基本支出情况

2023年基本支出为121.73万元，其中：工资福利支出113.68万元，商品和服务支出8.05万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出为310.99万元。

三、政府性基金预算支出情况

岳阳市洞庭湖江豚保护中心2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

岳阳市洞庭湖江豚保护中心2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

岳阳市洞庭湖江豚保护中心2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年我单位根据年初工作计划，认真履行职责，较好地完成了各项工作任务。

（一）从严控运行成本方面完成情况如下：

2023年“三公”经费支出0.84万元，其中公务接待费0.84元、公务用车运行维护费0万元、车辆购置费支出0万元、出国经费支出0万元，较年初预算数减少1.76万元，减少67.69%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。

（二）从数量、质量、时效等方面完成情况如下：

（1）开展长江江豚科学考察1次，渔业资源监测1次。（2）开展资源养护行动，人工增殖放流活动2次。（3）开展保护区水生生物巡查、救护工作。通过加强保护区巡查，适航条件下对长江江豚主要活动区域坚持每天开展一到两次的巡湖活动，全年共计开展150余次。（4）通过发放宣传资料、悬挂标语横幅、设置广告宣传牌、公布长江江豚保护救护电话，更换宣传牌、印制宣传手册、发放文创产品江豚徽章等方式，广泛宣传水产种质资源保护及长江江豚保护的重要性，全年共计发放宣传产品2000余份，取得良好宣传效果。（5）日常巡查中，加强保护区范围涉渔业项目监管，督促落实生态保护措施和生态补偿资金。2023年，落实生态补偿资金60万元。

（三）从社会效益、生态效益等方面完成情况如下：

（1）提高了社会群众对水产种质资源及长江江豚等水生生物的保护意识和参与度。

（2）参与相关部门的多次联合专项行动，努力改善长江江豚等濒危水生生物的栖息环境，促进生态环境可持续发展。根据长江江豚科学考察数据，江豚种群数量呈现向好趋势。

（3）通过发放宣传手册、宣传单及宣传牌，加强了与媒体的合作等水生生物保护宣传方式，特别是主动邀请媒体进行多次正面宣传报道，引导社会舆论，未造成社会负面影响，群众满意度较好。

七、存在的问题及工作努力的方向

预算编制有待更严格执行，专项支出有待进一步加强。今后将借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平，在以后的工作更加严格按照预算规定支出，加强内控管理，把有限的资金用在刀刃上，切实发挥资金使用效益。

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 岳阳市洞庭湖江豚保护中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 97.23 | 479.60 | 432.72 | 10 | 90.23% | 9.02 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：432.72 |  |  |  | 其中：基本支出：121.73 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：310.99 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.适时开展长江江豚科学考察和资源监测。2.适时进行自然保护长江江豚保护及保护区内水生生物资源保护的宣传教育。3.开展保护区长江江豚等水生生物巡查、救护工作。 4.有效协助涉保护区各相关部门的执法工作。5.开展增殖放流工作。6.开展涉渔项目监管工作。 |  |  |  | 完成长江江豚科学考察1次，资源监测1次，印发宣传资料2000份，全年完成保护区巡查200次，协助执法部门出具保护区证明文件30余份，增殖放流2次。下发涉渔项目整改通知书1份。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全年常态化开展长江江豚保护巡查，适航条件下每日巡查 | ≥150次 | ≥150次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 做好保护区日常宣传工作,印发宣传资料 | ≥2000份 | ≥2000份 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展增殖放流活动 | ≥1次 | ≥1次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展长江江豚生态科学考察和渔业资源监测 | ≥1次 | 2次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展涉渔项目监管工作 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 做好观测站相关工作, 准确掌握观测站观测水域相关数据 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成预期目标 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 压缩巡护成本，提高巡护效率 | 成本控制在预算内 | 成本控制在预算内 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 对社会发展造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 对自然生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保持生态保护的社会高参与度和认可度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 优化江豚等水生生物的生存环境，洞庭湖生态环境向好发展。 | 保护区水生生物栖息环境有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现长江江豚种群可持续发展 | 力争江豚种群数量稳中有升 | 稳中有升 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.02 |  |

2023年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市洞庭湖江豚保护中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 355.58 | 310.99 | 10 | 87.46% | 8.75 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 355.58 | 310.99 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好各观测站的日常管理工作，加强长江江豚保护区日常巡查，及时救护长江江豚等珍贵、濒危水生生物。做好长江江豚保护宣传工作，以及长江岳阳段范围内珍贵、濒危水生野生动物保护、宣传教育工作。完成市本级保护区内水生生物资源及其生存环境的监测工作。按质按量完成水生生物人工增殖放流工作。 |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 做好长江江豚保护宣传工作 | 印发宣传资料2000份 | 2000份 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展长江江豚生态科学考察 | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展资源调查 | 1次 | 2次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 增殖放流鱼苗 | 约5万尾 | 4.8万尾 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成对岳阳市江豚保护协会环境保护宣教的捐赠工作。 | 2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 日常巡查 | 适航条件下每日巡查 | 95%以上 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 做好观测站相关工作 | 准确掌握观测站观测水域相关数据，填报巡查日志 | 95%以上 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 救护长江江豚 | 及时救护长江江豚1次以上 | 2次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 年内完成 | 2023年12月31日前完成 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 合理使用项目资金 | 控制在批复预算内 | 已完成 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保持生态保护的社会高参与度和认可度。 | 社会认可度≥90% | 已完成 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 优化江豚等水生生物的栖息环境 | 保护区水生生物栖息环境有所改善 | 有所改善 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 保护区水生生物栖息环境有所改善 | 有所改善 | 有所改善 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现江豚种群可持续发展 | 江豚种群数量稳中向增 | 有所提升 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 洞庭湖生态环境向好发展 | 有所改善 | 有所改善 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.75 |  |