2025年度岳阳市停车管理服务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市停车管理服务中心

2026年6月22日

2025年度岳阳市停车管理服务中心

整体支出绩效自评报告

- 单位基本情况

（一）职能职责

1、负责依法对城区内人行道上的停车进行规范化管理，对乱停乱靠车辆和擅自划定停车泊位的违法行为依法实施行政处罚。

2、负责对经营性单位或个人需占用城市人行道停放车辆的，依法办理相关手续。

3、负责对社会停车场(含地下停车场)的收费和停车管理实行业务指导，对擅自变更停车用途的行为实施行政处罚。

4、负责对公益性社会停车场的设立进行规划和报建，对市政府交办管理的其他社会停车场进行维护和管理。

5、承办上级主管部门交办的其他事项。

- （二）机构设置

我单位为岳阳市城市管理和综合执法局直属公益一类事业单位，编制人数21人，实有人数20人，下设部室：综合部、财务部、停车管理部、慢行交通服务部四个职能部室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

- 2025年,我单位基本支出总额为357.70万元，其中人员经费支出325.15万元，主要用于职工工资、津补贴、绩效工资及社会缴费等。公用经费支出32.55万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等单位运转费用支出。

本年度公务接待费预算0.50万元，实际支出0万元，公务用车购置及公务用车运行维护费支出预算金额为16.00万元（其中公务用车购置预算0万元），公务用车购置及公务用车运行维护费实际支出10.03万元（其中公务用车购置支出0万元），因公出国费用预算与实际支出均为0万元，“三公经费”支出总额为10.03万元，控制在年初预算16.50万元之内。

- 项目支出情况

- 1、专项资金安排落实、总投入和实际使用等情况分析

2025年，项目资金年初预算总额为82.63万元（含上年结转10.13万元），年中项目支出预算总额调整为231.61万元，本年项目支出总额为227.59万元，其中城管事务经费支出50.00万元、协管员经费支出22.50万元、办案费支出10.13万元、中心城区停车收费项目前期工作经费144.96万元，主要用于城区人行道停车辅助设施更新及维修、违停录入平台维护及录入人员劳务费、中心城区停车管理、中心城区公共资源利用前期工作经费等项目支出。

- 2、专项资金管理情况分析

我单位结合实际情况，制订了《预算业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应。

- 三、政府性基金、国有资本经营和社会保险基金预算支出情况

我单位无政府性基金、国有资本经营和社会保险基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标

目标1：加强中心城区人行道停车管理，及时录入人行道违停车辆信息，改善停车秩序，保障人行道畅通；

目标2：挖掘城区停车潜力，督促市直临街机关事业单位停车场对外开放，缓解市民停车“难”；

目标3：加强公共临时停车场管理，安装维护中心城区人行道停车辅助设施，保障其处于良好的使用状态;

目标4：加大绿色出行宣传，提出慢行交通建设建议，确保绿色出行安全，加强行业监管考评。

- 完成情况及取得的效益情况

目标1完成情况：加大了中心城区人行道停车管理力度，及时完成了人行道违停车辆信息录入，停车管理秩序良好，保障了人行道畅通；

目标2完成情况：大力挖掘城区停车潜力，开展了公共停车场专项整治，并督促临街市直机关事业单位停车场对外开放，有效缓解市民停车“难”；

目标3完成情况：及时安装维护中心城区人行道停车辅助设施，保障其处于良好的使用状态；

目标4完成情况：开展了绿色安全出行宣传，并提出慢行交通建设建议，并加大了中心城区慢行交通行业监管考评。

取得的效益

2025年，在市委市政府、市城管局党组的正确领导下，立足加快推进“六大城管”建设，深度服务和融入城市发展大局、着力保障和提升民生福祉，锚定“走在前、开新局”目标，多措并举、整体推进，不断加强规范停车管理工作。圆满完成了各项工作任务，具体情况如下：

1、党风廉政建设工作。一是注重党建引领。严格落实“第一议题”制度，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及党中央最新决策部署作为首要政治任务。深入开展中央八项规定精神学习教育及违规吃喝问题专项整治工作。二是强化队伍建设。支部班子严格执行民主集中制，履行“一岗双责”。全年召开专题部署会3次，分析研判会议3次，党课辅导3次，内部通报意识形态领域情况8次，未发生意识形态领域问题。认真落实“三重一大”决策制度，确保议事决策科学化、民主化、规范化。

2、安全生产工作。一是安全巡查常态化。安全生产工作稳步推进，时刻紧盯“电池充电、车辆存储”等薄弱环节，要求运营公司安排专人专岗24小时在充电库房值班值守，并不定时进行巡查。组织开展了消防安全专题知识培训与消防安全演练，强化安全主体责任，提升安全应对能力。二是配合开展《岳阳市电动自行车、电动摩托车安全隐患全链条整治行动实施方案》行动。全面落实中央、省、市关于电动自行车全链条安全监管的工作部署，加强对停车场内电动自行车停放充电的安全隐患排查整治。

3、信访维稳，舆情引导工作。我中心于2025年2月19日收到信访件反映（信访件编号：LF430600202502192248）：“小区业委会投票设立小区外栏杆收取停车费中存在假投票行为，栏杆设立后存在堵塞消防通道的情况。诉求：拆除收费栏杆”。通过现场走访核实，并多次与信访人沟通，宣传相关政策，信访人对我中心工作表示肯定。

4、落实“三资”改革，积极推进市城区原公共自行车租赁系统设备处置相关工作，于12月4日在湖南省（岳阳市）国有资产资源交易平台完成竞拍，由湖南三邦环保科技有限公司竞得，成交金额为320.57万元，已全额上缴市财政。

5、人大、政协提案议案回复工作。2025年共收到人大、政协提案、议案7份，接到办理任务后，我中心召开提案、议案办理推进会，明确办理流程，压实办理责任。我中心在回复委员之前，首先与代表和委员进行了面对面沟通交流，听取委员对所提案的深层次意图及具体办理要求，有针对性地进行研究落实，形成回复材料。截止目前，相关提案、议案已全部进行了书面回复。

6、强化服务保障旅发盛会。在旅发大会前期，第一时间成立服务保障领导小组，结合大会日程和交通管制方案，专项制定出旅发大会期间《停车场保障接待工作实施手册》、《共享电动车保障实施方案》等制度保障及任务清单，设置各重点管控区域（岳阳楼、巴陵广场、南湖广场、岳阳东站、西环线等）片区负责人，并下设调度运维组、安全保障组、用户服务组、应急响应组，明确各组成员职责分工，实行“日调度、日复盘”工作机制，确保责任逐级压实。

7、整治违规投放的共享电单车。2025年10月，杭州青奇科技有限公司在未经我市任何政府部门报备准入的情况下，强制向我市中心城区投放3000余台“滴滴青桔”共享电单车，主要集中在岳阳大道东、青年中路、巴陵中路、白石岭路及望岳路等区域。杭州青奇科技有限公司短时间内大量投放的共享电单车引发交通秩序混乱、挤占人行道、影响市民安全通行，市民反映强烈。对此，我中心第一时间向市城管局汇报，多次参与召开专题会研究，制定共享电单车市容秩序整治方案，并在相关部门的大力支持联动下依法依规强力开展整治行动。自10月27日起，依据《湖南省实施〈城市市容和环境卫生管理条例〉办法》，明确由市城管执法支队组织执法队伍、我中心安排执法相应的运输车辆及清理车辆存放场地、市公安局城管执法大队提供执法保障，在市中心城区范围内专项整治清理乱停乱放的共享电单车。

- （三）单位预算管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》和《中共岳阳市委办公室 岳阳市人民政府办公室关于印发〈岳阳市预算绩效管理实施办法〉的通知》（岳办发〔2020〕4号）及其他相关文件精神，中心成立了绩效评价及监督小组，定期开展相关工作。

1、预算及绩效管理

为加强预算管理，中心从预算编制环节入手，编制资金预算必须先编制预算绩效目标，做到了费用支出预算有目标，确保资金支出效益。

依据岳阳市财政局《岳阳市财政局关于开展2025年度市级预算支出绩效自评工作的通知》（岳财函〔2026〕25号）和岳阳市财政局《关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》（岳财函〔2022〕209号）文件精神，结合岳阳市2025年市本级财政预算批复和2025年度预算绩效目标，中心于2025年10月底，组织开展了预算执行监控工作，适时分析预算执行过程中的偏差，并制定改进措施。2026年5 月中旬开始组织对上年经费支出进行绩效自评工作，总结分析资金支出绩效情况，真正做到了预算执行完成有评价，使单位经济业务从事前、事中、事后得到了有效管控。

2、资金管理

资金使用管理严格按照《预算法》、《政府会计制度》、岳阳市财政局《关于进一步规范专项资金使用流程的通知》（岳财发〔2024〕8号）和我单位《财务管理制度》执行，资金使用合规，无截留、挪用资金等情况。专项资金经依法批准的预算执行，按照专款专用的原则，进行日常财务管理和会计核算，配合市财政、监察和审计等部门对项目专项资金的使用和管理情况进行监督检查，并开展绩效评价工作。

- （四）政府采购管理

- 我单位采购项目严格按《岳阳市预算单位政府集中采购目录及标准指引(2022版)》（岳财发〔2022〕2号）和《湖南省财政厅关于印发<湖南省政府采购电子卖场管理办法>的通知》（湘财购〔2019〕27号）等相关制度程序办理，2025年度我单位政府采购目录以内及政府采购限额以上项目采购总额为24.06万元。

（五）固定资产和无形资产管理

1、2025年初，固定资产和无形资产期初账面原值为183.87万元，报废和无偿划转处置固定资产28.18万元（含 市直单位间无偿划转公务车1台），固定资产和无形资产期末账面原值为155.69万元。固定资产和无形资产使用率为100%，无闲置固定资产和无形资产。

2、根据《岳阳市市直行政事业单位2022-2025年通用资产配置标准》（岳管发〔2022〕27号）落实了固定资产从购置、使用、清查，到处置、交接的规范化管理，并明确了使用人职责，保障了国有资产安全，提高了国有资产的使用效率。

3、2025年，对固定资产进行了清查盘点，保证了资产账实相符。

- （六）履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面情况

- 加强停车管理工作，对违规停车行为进行宣传引导，积极挖掘停车资源，增划停车泊位，对人行道隔离设施进行翻新和维护。同时，在中心城区开展公共区域停车场专项整治工作，规范公共区域停车场管理，为市民出行提供便利。随着城市车辆总量的增加，城市交通压力日益增大，加强共享电动自行车的规范管理，为市民出行提供了多样选择，打通市民出行“最后一公里”。宣传倡导绿色安全出行的理念，在一定程度上缓解城市交通压力，同时对节能减排，改善环境污染起到了积极作用。

（七）运行成本和管理效率

2025年，中心认真履行本部门职能职责，圆满完成了年初目标任务。本年预算支出总额为604.23万元，实际支出总额为588.34万元（含其他资金支出3.04万元），其中基本支出357.93万元，项目支出总额为230.41万元，预算执行率为97.37%。预算成本控制较好，整体支出绩效良好，达到既定目标要求。

评价结果：

评价小组依据岳阳市财政局《关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》岳财函〔2022〕209号文件规定相关评价指标和标准进行了分析，单位整体支出绩效良好，2025年单位整体支出绩效自评得分为“96.74”分（具体评分明细见附件二），评定等级为优秀。

五、存在的问题及原因分析

1、停车设施管理标准难以统一。由于停车设施的管理涉及到多个部门，管理标准难以完全统一，跨部门之间的协调比较复杂。

2、预算绩效目标中绩效指标制订细化、量化，与业务工作融合程度还有待进一步提升。主要原因工作人员对相关政策法规掌握不够全面，部门间交流沟通还有待进一步加强。

- 六、下一步改进措施

1、加强部门间协调联动，制订统一的停车设施管理标准，避免因标准不统一造成的资源浪费现象发生。

2、加强预算绩效管理相关业务知识培训，进一步增强预算意识和绩效意识。深入一线调查研究，了解具体业务情况，优化细化预算绩效目标的编制，深化预算绩效目标与业务工作的融合，增强预算的约束性，进一步提升单位预算支出绩效。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将作为完善我单位相关制度，改进资金管理的重要依据，同时，也将作为单位内部工作总结的参考依据。我单位的预算绩效目标、预算、决算及绩效评价等信息均按相关规定及时在市城管局门户网站进行了公开，公开信息基础数据和会计信息资料准确、真实、完整。

附件1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2025年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 |  | 20 |  | 95.24% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2024年决算数 |  | 2025年预算数 |  | 2025年决算数 |  |
| 三公经费 | 10.08 |  | 16.50 |  | 10.03 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 10.08 |  | 16.00 |  | 10.03 |  |
| 其中：公车购置 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 公车运行维护 | 10.08 |  | 16.00 |  | 10.03 |  |
| 2、出国经费 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 3、公务接待 | 0.00 |  | 0.50 |  | 0.00 |  |
| 项目支出： | 315.21 |  | 234.61 |  | 230.41 |  |
| 1、业务工作经费 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 2、运行维护经费 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 3、市级专项资金 | 315.21 |  | 234.61 |  | 230.41 |  |
| （1）城管事务经费 | 23.60 |  | 50.00 |  | 50.00 |  |
| （2）协管员经费 | 22.00 |  | 22.50 |  | 22.50 |  |
| （3）办案费 | 125.39 |  | 10.13 |  | 10.13 |  |
| （4）中心城区停车收费项目前期工作经费 | 0.00 |  | 148.98 |  | 144.96 |  |
| （5）党建阵地建设工作经费 | 0.00 |  | 3.00 |  | 2.82 |  |
| （6）慢行交通管理工作经费 | 18.99 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| （7）设施设备维护费 | 33.46 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| （8）执勤巡逻车辆补助（含拖车经费） | 25.97 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| （9）市主城区慢行系统专项规划 | 65.80 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 公用经费 | 43.40 |  | 34.66 |  | 32.56 |  |
| 其中：办公经费 | 3.60 |  | 2.40 |  | 2.40 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 5.14 |  | 4.60 |  | 4.60 |  |
| 会议费、培训费 | 0.43 |  | 0.50 |  | 0.38 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 86.74 |  | 24.06 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 369.63 |  | 357.93 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2025年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 压缩“一般性财政支出”，严控“三公经费”，加强内部控制与管理以及资金支出绩效管理。具体措施有：（1）抓好食堂和公务接待领域的节约用餐。食堂建立以需供餐预测制度，提高原辅材料利用率，强化成本核算和节约管理。单位的公务活动严格执行会议、接待、培训等用餐标准，把节约理念贯穿于公务接待采购、用餐等各方面、全过程，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，杜绝铺张浪费现象发生，推进“光盘行动”常态化。（2）加强事前绩效管理，各项目支出采取先定事，再确定支出规模的方式，确保了资金支出绩效。 |  |  |  |  |  |

填表人：龙邓   填报日期：2026.6.22 联系电话：8220516   单位负责人：何志军
附件2

2025年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 岳阳市停车管理服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 431.66 | 604.23 | 588.34 | 10 | 97.37% | 9.74 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：381.66 |  |  |  | 其中：基本支出：357.93 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0.00 |  |  |  | 项目支出：230.41 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：加强中心城区人行道停车管理，及时录入人行道违停车辆信息，改善停车秩序，保障人行道畅通; 目标2：挖掘城区停车潜力，督促市直临街机关事业单位停车场对外开放，缓解市民停车“难”; 目标3：安装维护中心城区人行道停车辅助设施，保障其处于良好的使用状态; 目标4：加大绿色出行宣传，提出慢行交通建设建议，确保绿色出行安全，加强行业监管考评。 |  |  |  | 目标1：加大了中心城区人行道停车管理，人行道违停车辆信息录入及时，改善了停车秩序，保障人行道畅通; 目标2：挖掘了城区停车潜力，督促市直临街机关事业单位停车场正常对外开放，有效缓解了市民停车“难”; 目标3：及时维护了中心城区人行道停车辅助设施，保障其处于良好的使用状态; 目标4：加大了绿色、安全出行宣传，并提出慢行交通建设建议，加大了行业监管考评。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展倡导绿色出行宣传工作 | ≥2 | 2次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 学习其他地区先进的管理工作经验 | ≥2 | 2次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 拖车 | 4次/台/天 | 4次/台/天 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 僵尸车、广告车集中整治 | 2次 | 2次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 摩托车运行 | 4次/台/天 | 4次/台/天 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 有固定协管队伍 | 5人 | 5人 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 法律法规、文明执法、作风纪律等培训 | 1次 | 1次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 协管员业务考核 | 2次 | 2次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 市直临街机关事业单位停车场对外开放 | 48家 | 48家正常对外开放 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 共享电动自行车运营管理考评考核 | 6次/年以上 | 12次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 维护人行道公共停车泊位 | 12000个 | 12000个 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 维护及安装隔离桩 | 约600个 | 约600个 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 违停温馨提示短信发送 | 6万台次 | 3.63万台次 | 2 | 1 | 因车辆管理信息平台升级，有一段时间未发送相关信息 |
|  |  |  | 维护及安装停车栏杆 | 约700米 | 约700米 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 共享电动自行车网点设置 | 合理规划共享电动车网点 | 共享电动自行车网点设置合理 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 停车管理文明规范 | 无违规投诉 | 无违规投诉 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 违停车辆信息录入准确 | 97%以上 | 99.5%以上 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 人行道停车设施设备维护质量 | 符合相关规定 | 均符合相关规定 | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 按年度工作计划实施 | 2025年12月31日前 | 均按时完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 违停车辆信息录入 | 符合相关法律法规要求 | 均符合相关法律法规要求 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 投诉处置时效 | 投诉在72小时内处置回复 | 均在规定时间内完成 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过年度预算 | 604.23万元 | 588.34万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 是否对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 是否对社会发展造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 产生一定的罚没收入 | 完成年度非税收入征收计划 | 未完成 | 5 | 3 | 重大政策调整，部门需建立车辆管理信息平台，下一步加强停车秩序管理。 |
|  |  | 社会效 益指标 | 城区人行道停车设施设备完好情况 | 设施设备处于良好状态，市民停车便利。 | 设施设备处于良好状态，方便了市民出行。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 城区人行道停车秩序管理 | 城区人行道停车秩序良好，市民出行便利 | 城区人行道停车秩序良好，市民出行便利 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 为市民出行提供便利 | 解决市民出行“最后一公里” | 有效解决了市民出行“最后一公里” | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 缓解城市交通压力 | 提供多样化的出行方式，缓解交通压力 | 提供了多样化的出行方式，有效缓解了交通压力 | 3 | 3 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 人行道停车设施规范、美观 | 人行道停车秩序良好，城市整体形象提升 | 城市整体形象提升 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 节能减排，助力提升环保。 | 调节城市空气质量，改善城市生态环境 | 改善了城市生态环境 | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 中心城区停车秩序良好，提供多样化的出行交通工具，节能减排，缓解交通压力。 | 城区停车秩序良好，提供多样化的出行交通工具，节能减排，缓解交通压力。 | 提供了多样化的出行交通工具，助力了节能减排，缓解了城市交通压力。 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意 | 95%以上 | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.74 |  |

填表人：龙邓   填报日期：2026.6.22    联系电话：8220516   单位负责人：何志军

2025年度岳阳市停车管理服务中心

项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目基本概况

中心项目主要为中心城区人行道和公共停车场停车秩序管理，以及停车辅助设施安装与维护。挖掘停车资源，增加停车泊位，对长期占用人行道公共停车泊位的“僵尸车广告车”进行清理，释放被长期占用的公共停车泊位，提升公共资源使用效率。中心城区共享电动自行车安全运行监管，引导市民以绿色、安全、环保的方式出行，缓解中心城区交通压力等工作。

- （二）项目实施依据

1、《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条；

2、《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第四十二条。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

2025年，市财政预算批复中心项目经费预算总额为72.50万元，上年项目经费结转10.13万元，合计82.63万元。年中项目预算总金额调整至234.61万元（含其他资金预算3万元），实际支出总金额为230.41万元，其中协管员经费支出22.50万元、城管事务经费支出50.00万元、办案费支出10.13万元、中心城区停车收费项目前期工作经费144.96万元、党建阵地建设工作经费2.82万元，主要用于中心城区人行道停车辅助设施更新及维修、违停车辆信息管理平台维护与升级、录入人员劳务费、中心城区停车秩序及公共停车场管理、城区公共停车资源综合利用前期工作，以及绿色、安全出行宣传等项目支出。

- （二）专项资金管理情况分析

我单位结合实际情况，制订了《预算业务管理制度》、《专项资金管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应。

三、项目组织实施情况分析

- 根据中心内设机构设置和科室职责，实行业务归口管理，授权审批的财管管理制度，重大业务费用支出由业务科室提出申请，并进行必要的事前绩效评估后，报中心分管领导审核，送财务部确定资金来源，再呈报中心党支部研究决策，通过后按相关规定组织实施。项目实施完成后，结合预算绩效目标和项目要求，按合同约定组织验收，验收合格后再进行相关费用结算。

四、综合评价情况及评价结论

评价小组依据岳阳市财政局《关于印发<岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程>的通知》岳财函〔2022〕209号文件规定相关评价指标和标准进行了分析与评分，一致认为中心2025年度项目资金管理和使用规范、遵守了相关法规政策，项目预算执行率高，资金使用规范，且圆满完成了年初绩效目标，有效发挥了预算资金的使用效益，绩效自评得分均在95分以上，考评等级均为优秀。

- 项目主要绩效情况分析

多措并举加强中心城区停车管理，规范中心城区停车秩序，助力城市形象整体提升。大力挖掘停车资源，增加停车泊位，有效缓解市民出行停车“难”。加强中心城区共享电动自行车运营监管，进一步优化站点布局、车位设置管理，为市民出行提供多种选择，打通市民出行“最后一公里”。

规范停车设施管理。一是对文庭景苑、理想城等小区的临街停车场进行备案，截至目前，中心城区临街停车场备案126处，庭院停车场备案23处，合计149处；二是对德胜路与金鹗路交叉处的人行道上车位进行维护、清除等工作，共计195个车位；三是联合市城管支队对大润发、缤纷年华等10处临街停车场进行现场指导整改。三是持续开展停车设施专项整治。今年，市人大环资委向市城管局下发了《关于我市主城区公共区域停车场管理工作暗访调查的情况反馈》，要求对其暗访中发现的19家停车场问题进行回复。我中心在市城管局统一调度下，积极联系市城管支队等相关部门，现场核实情况，“一点一策”形成整改方案。目前，19家停车场已全部整改到位，并以书面形式回复市人大环资委。

逐步完善车辆管理信息平台建设。我中心通过多次与市城管支队对接、研究，形成了一套比较成熟的人行道违停执法机制。同时，对车辆管理信息平台不断升级，平台功能得到不断优化，管理效率不断提升。2025年，共发送劝离短信3.63万台次，有效劝离车辆1.45万台次。（2）督促单位内部停车场对外开放。劳动节、国庆节假日期间，根据市人民政府下发《关于做好市城区机关事业单位停车场对外开放工作的通知》〔岳政办函（2025）51号〕的文件精神，我中心在市城管局的指导下，联合市委督查室、市政府督查室以随机抽查和全面督查的方式督促市直机关单位内部停车场51家对外开放，保证了各单位在旅发大会期间按照文件精神向市民开放。另外，我中心要求省旅发大会开幕式当天管控区域周边的22家停车场，免费对外开放。

基础建设稳推进。完善了智慧出行项目四期网点建设工作，充分听取市民反馈意见并结合路面巡查实际情况，将四期不合理网点进行拆除，对有需求的区域进行增设。截至目前，共设立停车站点995个，车位18210个，投放人民出行车辆6456辆，永安行车辆1500辆。

- 六、存在的问题和下一步工作计划

随着城市车辆总量的增加，中心城区现有停车资源难以满足市民出行需求。下一步，大力挖掘现有停车资源，释放停车潜力，在停车需求较大的地段配套建设停车场，增加公共停车泊位供给。同时，加大宣传力度，引导市民采取公共交通或骑行等方式出行，缓解城市交通压力。

附件：2025年度项目支出绩效自评表（1-1至1-4）

附件1-1

2025年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 城管事务经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市停车管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 1、加大停车管理力度，中心城区人行道违停车辆信息录入及时，改善中心城区人行道停车秩序，对区县按月开展停车管理考评； - 2、开展僵尸车、广告车集中整治，及时清理中心城区人行道僵尸车、广告车，提升城市形象； - 3、挖掘中心城区停车资源，督促市直临街机关事业单位停车场对外开放，并加强闲置土地建设的临时停车场管理。 |  |  |  | - 1、持续加大了停车管理力度，人行道违停车辆信息录入及时，改善了城区人行道停车秩序，考评工作按计划实施； - 2、及时清理了城区人行道僵车、广告车，城市形象全面提升； 3、市直临街机关事业单位停车场正常对外开放，大力挖掘了中心城区停车资源，并加强了闲置土地建设的临时停车场管理。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 违停温馨提示短信发送 | 人行道车辆违停温馨提示短信发送6万台次 | 3.63万台次 | 4 | 2 | 因车辆管理信息平台升级，有一段时间未发送相关信息 |
|  |  |  | 督促市直临街机关事业单位停车场对外开放 | 48家市直临街单位停车场对外开放 | 48家市直临街单位停车场正常对外开放 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 停车管理考评 | 24次 | 24次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 僵尸车广告车整治 | 集中整治2次 | 实际进行2次 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 合理设置网点 | 合理规划共享电动车网点 | 共享电动车网点设置合理 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 文明规范化管理 | 无违规投诉 | 无违规投诉 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 僵尸车、广告车违规停靠得到有效处置 | 人行道无僵车、广告车乱停乱靠的现象 | 有效处置了人行道僵车、广告车和乱停乱靠的车辆 | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 投诉处置时效 | 投诉在72小时内处置回复 | 投诉均在72小时内处置回复 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按年度工作计划实施 | 按年度计划如期完成 | 均按年度工作计划如期完成 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 合理使用工作经费预算 | 50万元 | 未超预算 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 是否对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 是否对社会发展造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 产生一定的罚没收入 | 完成年度非税收入征收计划 | 未完成 | 5 | 4 | 重大政策调整，部门需建立车辆管理信息平台，下一步加强停车秩序管理。 |
|  |  | 社会效 益指标 | 缓解城市交通压力 | 多样化的出行方式，提升城市品位 | 对缓解交通压力发挥了定作用 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 为市民出行提供便利 | 解决市民出行“最后一公里” | 为市民出行提供了多种方式 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 中心城区人行道停车秩序管理 | 停车秩序良好，市民出行方便 | 停车秩序良好，市民出行便利 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 节能减排，助力提升环保。 | 节能减排，改善城市生态环境 | 对改善城市生态环境起到了一定作用 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 规范中心城区停车管理 | 保障停车入位，人行道畅通。 | 人行道停车秩序良好，人行通道畅通。 | 5 | 4 | 停车管理经常性、持续性有待加强，下一步加强常态化管理 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 95.5% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填表人：龙邓   填报日期：2026.6.22   联系电话：8220516   单位负责人：何志军

附件1-2

2025年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 协管员经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市停车管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 1、协助单位职工开展停车管理工作，及时录入人行道机动车违停信息； - 2、协管员协助完成工作量、出勤率与绩效工资挂钩，充分调动协管员工作积极性，并组织相关知识培训，定期组织考核，保障单位工作顺利开展。 |  |  |  | - 1、协管员能协助单位及时完成违停车辆录入工作； - 2、实现了工作量、出勤率与绩效工资挂钩，充分调动了协管员工作积极性，保障了单位各项工作顺利开展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 业务考核 | 2次 | 2次 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 有固定协管队伍 | 5人 | 5人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 法律法规、文明执法、作风纪律等培训 | 1次 | 1次 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 文明执勤 | 无负面舆情 | 无负面舆情 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 违停车辆信息录入准确率 | 录入准确率97%以上 | 录入准确率99.6%以上 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 协管队员管理及考核 | 考核合格率100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 违停车辆信息录入 | 符合相关法律法规要求 | 均符合相关法律法规要求 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 按考核结果发放协管员工资 | 每月 | 每月 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 是否对社会发展可能造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 年初预算经费 | 22.5万元 | 未超预算 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 是否对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 产生一定的罚没收入 | 完成年度非税收入计划额 | 未完成 | 4 | 4 | 重大政策调整，建立车辆管理信息平台，停车管理逐步完善。 |
|  |  |  | 产生一定的间接经济效益 | 协管员工资、保险按时支付 | 协管员工资、保险按时支付 | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 城区人行道畅通 | 保障城区人行道畅通，市民出行便利。 | 城区人行道畅通，市民出行便利。 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 城区人行道停车秩序 | 提升城市停车管理秩序 | 城市停车秩序管理全面提升 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 是否产生一定的生态效益 | 无生态效益 | 无生态效益 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 助力城区人行道停车管理 | 城区人行道停车秩序良好 | 城区人行道停车秩序良好 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 协助单位工作人员工作 | 协助及时完成工作 | 及时完成了业务管理相关辅助工作 | 4 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：龙邓   填报日期：2026.6.22   联系电话：8220516   单位负责人：何志军

附件1-3

2025年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 办案费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市停车管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 1、保障中心城区人行道公共停车泊位及停车辅助设施的正常维护； - 2、开展绿色、安全出行宣传； - 3、对原公共自行车设备存放仓库进行维修维护。 |  |  |  | - 1、及时更新维护了中心城区人行道公共停车泊位及停车辅助设施； - 2、绿色、安全出行宣传如期进行； 3、原公共自行车设备存放仓库维修维护及时完成，仓库使用状态良好。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 绿色安全出行宣传 | 1 次 | 1 次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设备存放仓库维护 | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 停车泊位更新及设施维护 | 1批 | 1批 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 停车设施维护质量 | 符合相关规定 | 符合相关规定 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 仓库安全 | 无安全事故 | 无安全事故 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 仓库安全隐患排除 | 及时排除安全隐患 | 及时完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 按年度工作计划完成 | 2025年12月31日前 | 均按时完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算工作经费 | 年度预算10.13万元 | 未超预算 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 是否对社会发展造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 是否对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 是否产生一定的间接经济效益 | 产生一定的间接经济效益 | 防范安全隐患，避免灾害损失 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 促进社会和谐发展 | 有效促进社会和谐发展 | 有效促进社会和谐发展 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 节能减排，助力提升环保 | 节能减排，改善城市生态环境 | 对改善城市生态环境起到了一定作用 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提供公共停车泊位，方便市民出行 | 增加公共停车泊位 | 公共停车泊位的提供，改善城区停车秩序。 | 6 | 4 | 还有待进一步挖掘停车资源，加强巡查盘活公共停车资源 |
|  |  |  | 提升城市整体形象 | 有效提升 | 有效提升 | 6 | 4 | 还有待进一步提升，加大管理力度，改善城市整体形象 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 95.5% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填表人：龙邓   填报日期：2026.6.22 联系电话：8220516   单位负责人：何志军

附件1-4

2025年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 中心城区停车收费项目前期工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 岳阳市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市停车管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 148.98 | 144.96 | 10 | 97.30% | 9.73 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 148.98 | 144.96 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 根据市“三资改革”工作部署，计划启动市主城区道路公共资源停车收费工作，按照重大行政决策事项流程完成前期准备、风险评估、听证和专家证、价值评估、实施方案编制等工作后，将进行市主城区道路临时停车泊位经营权转让拍卖，盘活市主城区道路公共资源临时停车泊位。 |  |  |  | 市主城区道路公共资源停车收费工作前期准备、风险评估、听证和专家证、价值评估、实施方案编制等工作均如期完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 经营权转让方案制订服务 | 1次 | 1次 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 经营权转让拍卖 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 听证和专家论证 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 风险评估 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 公共资源经营权价值评估 | 1次 | 1次 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 转让价格合理性 | 转让价格公允 | 转让价格公允 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目实施流程 | 项目实施程序合理合法 | 项目实施程序合理合法 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 按项目实施管理办法和项目实施细则按时完成 | 2025年12月31日前 | 2025年12月31日前如期完成 | 12 | 12 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目实施成本 | 200万元以内 | 实际148.98万元 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 是否对社会造成影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 是否对自然生态环境造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 市民出行成本盘活中心城区公共资源 | 拍卖收益 | 实现预期拍卖收入 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 公共资源使用公平性 | 减少无偿长时间占用公共资源现象 | 减少无偿长时间占用公共资源现象 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 停车泊位周转利用率 | 提升停车泊位周转利用率 | 提升停车泊位周转利用率 | 6 | 5 | 挖掘停车潜力方面有待加强，充分利用城市现有资源，增加停车泊位 |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 盘活公共资源 | 盘活公共资源 | 盘活了公共资源 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 提高临街公共停车泊位周转利用率 | 提高临街公共停车泊位周转利用率 | 临街公共停车泊位周转利用率 | 6 | 6 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关职能部门满意度 | 满意率达95%以上 | 98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 市民满意度 | 满意率达90%以上 | 91% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.73 |  |

填表人：龙邓   填报日期：2026.6.22   联系电话：8220516   单位负责人：何志军