## Sheet1
项目支出名称 | 日常工作经费
主管部门 | 岳阳市司法局 |  |  |  | 实施单位 | 岳阳市法律援助中心
项目资金 (万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 8.6 | 8.6 | 5.4
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 8.6 | 8.6 | 5.4 | 10 | 62.79% | 6.28
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障法律援助工作的顺利开展 |  |  |  | 1.全年共受理法律援助案件306件，接待现场法律咨询2700余人次，12348公共法律服务热线服务近1万人次，办结12345工单86件 2. 回访满意率达100%，为受援人挽回经济损失500余万元 3. 1月3日，组织2024年度政府购买法律服务所办案律师团队及部分骨干律师开展法援业务培训；4月30日，组织召开全市法律援助工作会议暨业务知识培训；7月18日，开展2025年全市法援案件质量评估活动；11月19日，组织中心城区部分执业律师进行法律援助业务能力测试 4. 组织中心同志和法援律师赴岳阳市图书馆、南湖广场、湖南理工大学开展普法宣传3次；依托市中心城区4条公交线路车身、1000台电梯云屏，投放法援宣传标语及视频；在湖南日报、智慧岳阳、市局官网等平台推送稿件100余篇，向省厅报送典型案例12个，其中2个案例被《湖南法援故事》栏目采用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询人次 | 2300 | 2700 | 12 | 12
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件数量 | 350 | 306 | 12 | 10.49 | 偏差原因：一是和解、调解工作力度持续加大，诉源治理深度推进，不仅有效减少民事纠纷进入法律援助程序，更从源头切断“民转刑”链条，推动案件总量下降。二是随着《保障农民工工资支付条例》深入实施，新增拖欠农民工工资问题得到根本遏制；同时，受建筑行业发展态势影响，劳务合同相关纠纷随之减少。三是人社、工会、司法等部门进企业开展劳动用工“法治体检”，指导企业建立健全内部调解与工会协商机制，实现劳动争议源头化解。四是公安机关针对盗抢、电信网络诈骗、黄赌毒等违法犯罪开展专项整治行动，破案率与震慑力同步提升；同时，政府有关部门对未成年人、刑满释放人员、精神障碍患者等重点群体实施精准帮扶，有效减少再犯及极端案件发生。 改进措施：一是加大宣传力度。大力开展“法援惠民生” 法润三湘公共法律服务系列活动，不断提高法律援助知晓率；二是加大部门沟通力度。不定期与公安、检察院、法院、劳动人事争议仲裁院、财政等部门对接，实现刑事案件审判阶段律师辩护全覆盖，加大对农民工、残疾人、妇女、新就业群体劳动者等特殊群体的法律援助力度，引导有需求的人民群众申请法律援助。
| 产出指标 | 质量指标 | 法律援助案件质量 | 优秀，良好，合格，不合格 | 均在合格及以上 | 12 | 10.95 | 偏差原因：个别案件办理质量有所欠缺。 改进措施：加强对律师的沟通及培训。
| 产出指标 | 时效指标 | 案件指派时间 | 接到申请5个工作日内 | 均在5个工作日内 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助案件办结率 | 65% | 72% | 12 | 12
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众合法权益 | 得到保障 | 得到保障 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标
| 效益指标 | 可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援人、咨询人满意程度 | 90% | ≥90% | 12 | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 8.6 | 5.4 | 10 | 6.28 | 偏差原因：厉行节约，节省开支。 改进措施：加强与财政部门的交流沟通
| 成本指标 | 社会成本指标
| 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 90